## Sheet1
Protokoll der Datenmigration config-DB → Simi
Zeit | Arbeit | Befehl | Ergebnis | Massnahmen
26. Juli 2021, 10:25 | Aktuelle Config-DB lokal restoren | cp soconfig_geodb-i.rootso.org.dmp /opt/sogis_pic/daten_exchange/tmp_schweizer/ | OK
26. Juli 2021, 10:30 | Config-DB per Webtransfer gesendet |  | OK
26. Juli 2021, 10:35 | Test-Config-DB sichern (für alle Fälle) | pg_dump -h localhost -p 54323 -U postgres config > config_db_dump_20210726.dump | OK
26. Juli 2021, 10:40 | Config-DB lokal restored | pg_restore -h localhost -p 54323 -U postgres -d config Dropbox/Arbeit/DB-Dumps/soconfig_geodb.rootso.org.dmp --clean | errors ignored on restore: 251 | Sind keine relevanten Fehler (Bisher immer so)
26. Juli 2021, 11:40 | Erstellen der Simi-Struktur | Ausführen der Scripts 10.create-db.sql, 20.create-db.sql, 40.pubscopes-create-db.sql vom 25.03.2021 | OK
26. Juli 2021, 12:47 | Migrations-Views erstellt |  | OK
26. Juli 2021, 15:40 | View base_attr_v und uuid_genrator_v4 erstellt |  | OK
26. Juli 2021, 15:50 | IAM migriert | gretljobs/start-gretl.sh --docker-image sogis/gretl-runtime:latest --job-directory /home/faolan/Dropbox/Arbeit/Simi/mig_trafo/migration_iam/ | OK
26. Juli 2021, 16:30 | Festgestellt, dass nicht die aktuellen DDLs | Vorläufiger Abbruch | FAILED
27. Juli 2021, 9:00 | Neue DDLs in config-DB Schema Public importiert | Einzelne *.sql im Dbeaver ausgeführt. | OK
27. Juli 2021, 9:10 | Script zum schellen Löschen und wieder erstellen der DB geschrieben |  | OK
27. Juli 2021, 9:12 | IAM migriert | gretljobs/start-gretl.sh --docker-image sogis/gretl-runtime:latest --job-directory /home/faolan/Dropbox/Arbeit/Simi/mig_trafo/migration_iam/ | OK
27. Juli 2021, 9:30 | Daten migriert | gretljobs/start-gretl.sh --docker-image sogis/gretl-runtime:latest --job-directory /home/faolan/Dropbox/Arbeit/Simi/mig_trafo/migration_data | OK
27. Juli 2021, 9:40 | Aufräum-Script ausgeführt | aufraeumen.sql im Dbeaber ausgeführt | OK
27. Juli 2021, 10:02 | Erste kurze visuelle Kontrolle der Daten |  | OK
27. Juli 2021, 14:30 | Neu erstellen der Web-DB | Ausführen der einzelnen *.sql-Scripts im Dbeavr (../Simi/mig_trafo/ddl/simi-schema_v1.1.x-web_version/) | OK
27. Juli 2021, 14:36 | IAM migration | gretljobs/start-gretl.sh --docker-image sogis/gretl-runtime:latest --job-directory /home/faolan/Dropbox/Arbeit/Simi/mig_trafo/mig_to_web_db/ | OK
27. Juli 2021, 16:40 | Daten migriert | gretljobs/start-gretl.sh --docker-image sogis/gretl-runtime:latest --job-directory /home/faolan/Dropbox/Arbeit/Simi/mig_trafo/mig_to_web_db/ | OK
27. Juli 2021, 17:05 | Visuelle Kontrolle |  | OK
27. Juli 2021, 17:08 | Simi wird gestartet |  | OK
27. Juli 2021, 17:39 | Kontrolle der migrierten Daten mit Simi |  | OK
27. Juli 2021, 17:40 | Dumpen der Daten | pg_dump -h localhost -p 54324 -U postgres -Fc --schema=simi --t 'simi.simi*' simi > simi_dump_20210727.dump | OK